## Objectifs
Expérience de jeu :
Exploration de donjon
Puzzle/ RPG
Gameplay :
Gestion de durabilité (réparation des objets)
Résoudre des énigmes ou tuer des monstres pour trouver des clefs / equipements rares
Gestion de PV ( à déterminer : gain de vie sur réussite, ressources (potions/ element special ex: eau) )
Features pour améliorer :
Level plus complexe
Différents elements (feu/eau/terre/air...)
Clef en plusieurs morceaux
Bonus caché par niveau (coffres / ressources)
Achievements
Shop
Map Editor
Boss
Créer l'IA
- Pattern déplacement aléatoire ennemis
Créer les tutoriels et aides
- Ecran de visualisation des touches (et configuration)
- Explication jeu dans 1ere scene
Créer les stimuli et les feedbacks
- coup
- perds des HP
- durabilité
| Estimation temps (h) | Sprint | Validation
Recherche de sprite : | 2
- Elements d'eau / feu / de lave | 1 | 1
- Elements de murs | [5 empty] | Heures total | X2 | TOTAL
- Elements de sols |  |  |  |  | Sébastien | 15 | 30 | 60
- Elements décors |  |  |  |  | Bastien | 15 | 30
- Elements Enclume/forge (réparation) | 1 | 1
- Elements blocs à pousser et dans l'eau
- Elements porte
- Objets spéciaux (clef, ressources, cœur)
Créer le Level Design
- Salle Test (puzzle + monstres) | 1 | 1 |  | Sprint 1 | Bastien | 7
- Intégration dans Phaser | 1 | 1 |  |  | Sébastien | 7
- Donjon | 2 | 1
Créer les personnages : |  |  |  | Sprint 2 | Sébastien | 8
Déplacement case par case | 2 | 1 |  |  | Bastien | 8
Collisions (murs / elements speciaux) | 1 | 1
Combat | 2 | 1
Animation déplacement | 1 | 1
Animation attaque | 1 | 1
Animation mort | 1 | 1
Créer les ennemis ( squelette, Chauve-souris, Araignée, Zombie)
Animation statique ou/et déplacement | 1 | 2
Animation attaque | 1 | 2
Créer les interfaces et les menus
- GUI | 2 | 2
- Réparation (Boutons contact forge) | 2 | 2
- Menu principal | 1 | 2
Créer l'équipement ( epee, bouclier, bottes, casque, jambieres, torse)
- Statistiques (Attaque, Defense, Durabilité) | 1 | 2
- Lié au héro et à l'inventaire | 1 | 2
Gestion Caméra
- Suivre personnage + deadzone | 1 | 2
- Changement de salle | 2 | 2
Créer l'ambiance sonore | 2 | 2
Tester et débugger le jeu
| 1 | 2
| 1 | 2

## Nomenclature
- Nomination des fichiers :
- tout en minuscule
- pas d'accents
- Code :
- lower Camelcase
- Constant : UPPERCASE
- indentation = tab
- espace avec opérateurs
- variable en ANGLAIS
- commentaire en francais
- classe commencant par Majuscules
- Technologies :
- Phaser
- JS (EcmaScript 5)